## Sheet1
项目名称 | 项目编号 | 投资方式（自营、政府项目、代建项目) | 立项主体 |  |  |  | 投资金额 |  |  |  | 所属帐套 | 动态信息 |  |  |  |  | 附件（有该附件打√）
|  |  | 四至范围 | 建设地点 | 建设规模 | 建设内容 | 总投资 | 建安工程费 | 工程其他费 | 预备费 |  | 当前建设阶段 | 已签订合同数 | 已签订合同总金额 | 已发生工作量 | 已支付金额 | 立项批文 | 工程可行性研究报告 | 工程规划许可证 | 施工许可证定界 | 施工图纸
轨交13号线华夏中路站公交枢纽 | 201609 |  | 北至规划绿科路、东至环业南路 | 13号线华夏中路站的西南侧 | 用地面积458平方米，建筑面积约为7692平方米 | 管理用房、场内通道、候车廊以及排水、照明、绿化、标志标线等附属设施。 | [5 empty] | 前期 | 1 | 2.11 |  | 1.69 | √
合庆集镇综合公交枢纽站 | cldj201602 | 新区财力 | 东至农田、南至环庆南路、西至庆利路、北至农田 | 合庆镇庆利路、环庆南路路口 | 用地面积约为8037平方米，总建筑面积约为800平方米 | 管理用房，公共厕所，候车廊车行道以及标志标线、绿化、给排水、电气等配套设施。包含8条公交线路 | 1422 | 1007 | 310 | 105 | 用友922 | 完工 | 22 | 1771.78 | 1422 | 1493.96 | √ | √ | √ | √ | √
上海国际医学园区公交枢纽站 | cldj201603 | 新区财力 | 北靠周祝公路、东临天雄路、西接23-02地块、南至23-04、05地块，地块面积5346.8平方米 | 上海国际医学园区23-03地块内 | 用地面积约为5352平方米，总建筑面积约为520平方米 | 管理用房，场内通道，候车廊以及排水、照明、绿化、标志标线等附属设施。包含4条公交线路 | 1006 | 756 | 175 | 75 | 用友921 | 完工 | 19 | 922.28 | 1006 | 635.59 | √ | √ | √ | √ | √
轨交16号线周浦东站综合公共交通枢纽 | cldj201604 | 16071为配套费，2240为新区财力 | 东靠规划S3公路、南临繁荣路、西接规划05-01地块、北至祝家港路 | 规划S3公路西侧 | 用地面积18798平方米，地上建筑面积约2525平方米、地下建筑面积约14980平方米 | 管理用房，场内通道，P+R停车场、候车廊、非机动车停车区及排水、照明、绿化等配套设施。包含6条公交线路 | 18311 | 13281 | 1600 | 1190 | 用友924 | 施工中，已完成基坑围护。 | 22 | 16415.13 | 5820 | 4204.48 | √ | √ | √ | √ | √
轨交16号线航头东站综合公共交通枢纽 | cldj201605 | 9268为配套费，4200为新区财力 | 东靠规划S3公路、南临下沙新街、西接航雷路、北至规划鹤立东路 | 规划S4公路西侧 | 用地面积12301平方米，地上建筑面积约2045平方米、地下建筑面积约8000平方米 | 管理用房，场内通道，P+R停车场、候车廊、非机动车停车区及排水、照明、绿化等配套设施。包含6条公交线路 | 13468 | 7572 | 1008 | 688 | 用友923 | 前期 | 13 | 6338.56 |  | 2789.47 | √ | √
轨交13号线金科路站公交枢纽新建工程 | cldj201606 | 7732为配套费，870为自有资金 | 南靠中科路、西至金科路，东北侧为C-5-2地块 | 本项目位于张江高科技园区C-5-6地块， | 用地面积约为4049平方米，地上建筑面积约3360平方米、地下建筑面积约5900平方米 | 管理用房、厕所、场内通道、P+R停车场、候车廊、非机动车停车区及排水、照明、绿化等配套设施。包含4条公交线路 | 8602 | 6871 | 1094 | 637 | 用友931 | 施工中，已完成基坑围护，正在施工桩基。 | 17 | 8469.11 | 2619 | 1744.63 | √ | √ | √ | √ | √
轨交11号线康新公路公交枢纽 | cldj201608 | 1810为配套费，1210为新区财力 | 北至秀浦路、西至规划康新公路 | 轨道交通11号线康新公路站的南侧 | 总用地面积约为5926平方米，总建筑面积约6972平方米。 | 新建公交管理用房、P+R停车场、场内通道、候车廊、非机动车停车区及排水、照明、绿化等配套设施，包含4条公交线路 | 3020 | 2248 | 548 | 224 | 用友929 | 前期 | 7 | 180.11 |  | 67.03 | √ | √
轨交2号线凌空路站公交枢纽 | cldj201612 | 新区财力 | 轨交2号线凌空路站以北，东至规划理川路，南至华洲路，西至凌空路，北至规划程川路 | 轨交2号线凌空路站以北 | 规划地面积约为0.7公顷，总建筑面积约1650平方米。 | 新建公交管理用房、候车廊及站台、公共厕所、同时，新建基地出入口、道路、顶棚、绿化、照明、供电、供水、标准标线、智能化系统等其他配套设施绿化等配套设施，包含5条公交线路 | 1828 | 1404 | 289 | 135 | 已申请 未建立 | 前期 | 4 | 15.35 |  | 4.29 | √ | √
轨交6号线上南路公交枢纽 | cldj201613 |  | 位于华夏西路、上南路交叉口东南角，西临上南路，北至华夏西路，南靠三林北港 | 位于华夏西路 | 规划用地面积约为4238平方米 | 管理用房、场内通道、候车廊、厕所以及排水、照明、绿化、标志标线等附属设施。 |  |  |  |  | 未建立 | 前期 | 2 | 5.13 |  | 1.78 | √
轨交18号线航头站公交枢纽新建工程 | cldj201701 | 新区财力 | 北靠朱家港、南临规划城市支路、东近沪南公路、西至规划公交绿地 | 航头镇中心镇区3好单元东侧C-B4-09 | 规划用地面积约为11262平方米 | 管理用房、场内通道、地下停车场、候车廊、垃圾房、厕所以及排水、照明、绿化、标志标线及其它配套设施 | 20858 |  |  |  | 未建立 | 前期 | 2 | 2.16 |  | 1.73 | √
惠南公交停车保养场新建工程 | cldj201607 | 新区财力 | 东至张家宅河、南至规划储备地块、西至观海路、北至下盐公路 | 惠南镇东北角 | 占地面积约为100亩，地上总建筑面积约为105042平方米，地下建筑面积约为9000平方米 | 立体停车库、修理保养车间、场站办公楼、洗车台、变配电所及智能化系统、消防系统、给排水、供电、通信、道路、绿化等相关配套设施。 | 48452 | 39503 | 5471 | 3478 | 用友928 | 前期 | 32 | 49026.41 |  | 7589.59 | √ | √
东沟公交停车场新建工程 | cldj201610 | 新区财力 | 东近张扬北路，南靠纬三路 | 东沟楔形绿地C2-7地块内 | 规划地面积约为2公顷，总建筑面积约1998平方米。 | 停车场、小修低保用房、管理用房、垃圾房、门卫、变配电工程、水泵房、公交智能化系统、室外总体工程等相关配套设施，以及前期征地动迁工作。 | 2658 | 2054 | 407 | 197 | 用友932 | 前期 | 7 | 2149.64 |  | 205.06 | √ | √
周浦公交停车场新建工程 | cldj201611 | 新区财力 | 东近规划小沥港、南邻周祝公路、西至周东南路、北靠15-02地块 | 周浦镇08单元15-03地块 | 占地面积约14577平方米，地上总建筑面积约2167平方米 | 公交停车场、管理用房、小修低保用房、公交首末站、垃圾房、厕所、给排水、电气、道路、绿化等相关配套设备。 | 2493 | 1900 | 408 | 185 | 用友930 | 前期 | 9 | 3176.16 |  | 1197.82 | √ | √
浦东运河（赵家沟-川杨河）航道维护疏浚工程 | 201601 | 50%新区财力，50%水利专项资金。 | 北起赵家沟，南至川杨河 | 赵家沟至川杨河 | 航道全长11.49公里 | 航道疏浚及弃土处理 | 1744 | 1421 | 194 | 129 | 用友927 | 竣工 | 9 | 1503.35 | 1744 | 1281.13 | √ | √ |  | √ | √
浦南运河（奉贤区界-泐马河）航道维护疏浚工程 | 201602 | 50%新区财力，51%水利专项资金。 | 西起奉贤区界，东至泐马河 | 奉贤区界至泐马河 | 航道全长1.76公里 | 航道疏浚及弃土处理 | 291 | 234 | 35 | 22 | 用友926 | 竣工 | 7 | 253.65 | 291 | 214.57 | √ | √ |  | √ | √
中港河（泐马河-随塘河）航道维护疏浚工程 | 201603 | 50%新区财力，52%水利专项资金。 | 西起泐马河，东至随塘河 | 泐马河至随塘河 | 航道全长5.24公里 | 航道疏浚及弃土处理 | 1256 | 1035 | 128 | 93 | 用友925 | 竣工 | 9 | 1095.35 | 1256 | 929.55 | √ | √ |  | √ | √
川杨河西段（黄浦江-科苑路桥）维护疏浚 | cldj201501 | 50%新区财力，50%水利专项资金。 | 西起黄浦江，东至科苑路桥 | 黄浦江至科苑路桥 | 航道全长11.8公里 | 航道疏浚及弃土处理 | 3420 | 2758 | 409 | 253 | 金蝶 12.102.002 | 竣工 | 11 | 2394.41 | 3420 | 2295.91 | √ | √ |  | √ | √
浦东运河（川杨河-大治河）航道维护疏浚 | cldj201502 | 50%新区财力，50%水利专项资金。 | 北起川杨河、南至大治河 | 川杨河至大治河 | 航道全长22.30公里 | 航道疏浚及弃土处理 | 6080 | 4992 | 638 | 450 | 金蝶 12.102.003 | 竣工 | 12 | 4206.64 | 6080 | 4243.88 | √ | √ |  | √ | √
临港新城书院社区公交枢纽站 |  | 新区财力 | 规划Y5路以东，丽正路以南，五尺沟以西，东大公路以北 | 书院社区 | 总用地面积约7000平方米，总建筑面积约1170平方米。 | 公交管理用房及辅助用房、公共厕所、候车廊、内部道路广场、标志标线、绿化、照明、给排水、电气 | 1754 | 1330 | 294 | 130 |  | 完工 |  |  | 1754 |  | √ | √ | √ | √ | √