## Sheet1
项目名称 | 项目编号 | 投资方式（自营、政府项目) | 立项主体 |  |  |  |  | 投资金额 |  |  |  |  | 所属帐套 | 动态信息 |  |  |  |  | 附件附件（有该附件打√）
|  |  | 四至范围 | 占地面积（公顷） | 建设地点 | 建设规模 | 建设内容 | 总金额 | 征地费 | 动迁补偿费 | 土地平整及配套费 | 其他 |  | 当前建设阶段 | 已签订合同数 | 已签订合同总金额 | 已发生工作量 | 已支付金额 | 立项批文 | 规划用地许可证 | 定界报告 | 建设项目选址意见书 | 规划图纸
御桥社区Z000901单元05-12地块 |  | 政府项目 | 东至05-11地块，南至绿科路，西至规划道路，北至05-09地块 | 4.9 | 北蔡 | 4.9 | 居民征收，企业征收，场地平整 | 49837 | 0 | 45568.34 | 220.56 | 4048.1 | 上海浦东地产有限公司 | 已申报定界 |  |  |  |  | √ | √ |  | √ | √
御桥社区Z000901单元06-03地块 |  | 政府项目 | 东至规划道路，南至06-04地块，西至规划道路，北至06-01地块 | 6.31 | 北蔡 | 6.31 | 企业征收，场地平整 | 17124 | 0 | 15303.07 | 283.98 | 1536.95 | 上海浦东地产有限公司 | 已申报定界 |  |  |  |  | √ | √ |  | √ | √
御桥社区Z000901单元06-08地块 |  | 政府项目 | 东至06-09地块，南至06-09地块，西至规划道路，北至06-05、06-06、06-07、06-10地块 | 7.34 | 北蔡 | 7.34 | 企业征收，场地平整 | 144522 | 0 | 134662.48 | 330.48 | 9529.04 | 上海浦东地产有限公司 | 已申报定界 |  |  |  |  | √ | √ |  | √ | √
御桥社区Z000901单元12-07地块 |  | 政府项目 | 东至12-09、12-10地块，南至12-11地块，西至规划道路，北至12-08地块 | 3.26 | 北蔡 | 3.26 | 企业征收，场地平整 | 46675 | 0 | 42822.63 | 146.7 | 3705.67 | 上海浦东地产有限公司 | 已申报定界 |  |  |  |  | √ | √ |  | √ | √
御桥社区Z000901单元14-05地块 |  | 政府项目 | 东至莲溪路，南至华夏西路，西至咸塘港，北至上海三花电气有限公司及规划14-04地块 | 7.4 | 北蔡 | 7.4 | 征地，劳动力安置，集体资产补偿，居民征收，企业征收，场地平整 | 42313 | 1388.13 | 37636.41 | 330 | 2958.46 | 上海浦东地产有限公司 | 已申报定界 |  |  |  |  | √ | √ |  | √ | √
御桥社区Z000901单元14-07地块 |  | 政府项目 | 东至14-11地块，南至莲振路，西至莲林路，北至14-10地块 | 3.95 | 北蔡 | 3.95 | 企业征收，场地平整 | 60029 | 0 | 55298.05 | 177.57 | 4553.38 | 上海浦东地产有限公司 | 已申报定界 |  |  |  |  | √ | √ |  | √ | √
御桥社区Z000901单元14-08地块 |  | 政府项目 | 东至14-12地块，南至莲林路，西至莲林路，北至莲振路 | 3.4 | 北蔡 | 3.4 | 居民征收，企业征收，场地平整 | 42366 | 0 | 38901.57 | 153.21 | 3311.22 | 上海浦东地产有限公司 | 已申报定界 |  |  |  |  | √ | √ |  | √ | √
御桥社区Z000901单元15-01地块 |  | 政府项目 | 东至莲林路，南至莲振路，西至15-12地块，北至15-11地块 | 5.39 | 北蔡 | 5.39 | 居民征收，企业征收，场地平整 | 47185 | 0 | 43043.88 | 242.52 | 3898.6 | 上海浦东地产有限公司 | 已申报定界 |  |  |  |  | √ | √ |  | √ | √
御桥社区Z000901单元15-04地块 |  | 政府项目 | 东至15-08地块，南至15-05地块，西至15-05地块，北至莲林路 | 6.08 | 北蔡 | 6.08 | 征地，居民征收，企业征收，场地平整 | 60349 | 0.85 | 56327.66 | 273.72 | 3746.77 | 上海浦东地产有限公司 | 已申报定界 |  |  |  |  | √ | √ |  | √ | √
北蔡新希望一期地块 |  | 政府项目 | 东至罗山路，西至镇中心路，南至上海海关学院、北至新希望企业家园二期 | 28 | 北蔡 | 28 | 国有土地收回，居民动迁，企业动迁，场地平整 | 115600 | 0 | 73800 | 2100 | 39700 | 上海浦东地产有限公司 | 储备批文完成 |  |  |  |  | √ | √ | √ | √ | √
御桥社区Z000901单元09-05、09-08地块及周边地块 |  | 政府项目 | 东至高压线走廊带，南至五星路及09-10地块，西至莲溪路及09-09地块，北至川杨河绿化带 | 8.6 | 北蔡 | 8.6 |  | 67290.38 | 0 | 56815 | 645 | 9830.38 | 浦开集团 | 储备批文完成 |  |  |  |  | √ | √ | √ | √ | √
杨思社区Z000602编制单元19-01地块(三林恒大1号地块土地储备项目) |  | 政府项目 | 东至东明路,西至联明路,南至联明路,北至杨南路 | 9.73 | 三林镇 | 9.73 | 居民动迁、企业动迁等 | 125107.7 | 0 | 119115.63 | 1384.16 | 4607.91 | 上海浦东地产有限公司 | 正在办理供地手续 |  |  |  |  | √ | √ | √ | √ | √
三林恒大2号地块土地储备项目 |  | 政府项目 | 东至建成小区、规划经一路，南至高青路，西至东明路，北至川杨河。 | 46.39 | 三林镇 | 46.39 | 居民动迁、企业动迁等 | 338480.87 | 0 | 317586.04 | 2218.26 | 18676.57 | 上海浦东地产有限公司 | 正在办理供地手续 |  |  |  |  | √ | √ | √ | √ | √
三林恒大3号地块土地储备项目 |  | 政府项目 | 东至杨高南路，南至高青路，西至规划经一路，北至规划振兴路。 | 28.78 | 三林镇 | 28.78 | 居民动迁、企业动迁等 | 210394.57 | 4110 | 193739.06 | 936.45 | 11609.06 | 上海浦东地产有限公司 | 正在办理拟征地手续 |  |  |  |  | √ | √ | √ | √ | √
三林恒大4号地块土地储备项目 |  | 政府项目 | 东至杨高南路，南至华夏西路，西至云台路，北至杨南路、高青路。 | 32.71 | 三林镇 | 32.71 | 居民动迁、企业动迁等 | 123158.03 | 0 | 117507.39 | 1114.54 | 4536.1 | 上海浦东地产有限公司 | 正在办理供地手续 |  |  |  |  | √ | √ | √ | √ | √
徐隆昌地块 |  | 政府项目 | 东至已建住宅小区,西至上南路,南至杨南路,北至高青路。 | 6.07 | 三林镇 | 6.07 | 征地动迁安置、土地收购储备、场地平整等 | 73500 |  |  |  |  | 上海浦东地产有限公司 | 正在办理征收手续 |  |  |  |  | √ | √ | √ | √ | √
塔水桥地块 |  | 政府项目 | 东至金桥路，南至蝶恋园小区，西至团林路，北至浦东大道。 | 6.08 | 金杨街道 | 6.08 | 居民征收、土地收购储备等 | 165220.17 | 0 | 157134.85 | 2000 | 6085.32 | 上海浦东地产有限公司 | 正在办理征收方案 |  |  |  |  | √ | √ | √ | √ | √
杨高路崮山路地块 |  | 政府项目 | 东至崮山路（含崮山路以东的东唐家宅旧改部分），南至杨高路、西至洋泾浜、北至羽山路。 | 14.58 | 洋泾街道 | 14.58 | 征地、动迁安置、土地储备等 | 180000 | 0 | 157304 | 0 | 22696 | 上海浦东轨道交通开发投资（集团）有限公司 | 正在进行征收 |  |  |  |  | √ | √ | √ | √ | √
港城路C1C-02 |  | 政府项目 | 东至春绚路,西至江东路,南至港城路,北至停车场。 | 5.83 | 高桥镇 | 5.83 | 集体资产补偿、企业动迁、场地平整等 | 39679 | 0 | 30475.4 |  | 9203.6 | 上海浦东地产有限公司 | 正在办理供地手续 |  |  |  |  | √ | √ | √ | √ | √
港城路C1D-02 |  | 政府项目 | 东至和龙路,西至春绚路,南至港城路,北至停车场。 | 2.84 | 高桥镇 | 2.84 | 征地、集体资产补偿、企业动迁、场地平整等 | 5422.7 | 0 | 4164.9 | 0 | 1257.8 | 上海浦东地产有限公司 | 已办理至黄卡 |  |  |  |  | √ | √ | √ | √ | √
北蔡艾南村城中村改造项目 |  | 自营 | 艾南村区块东至良友海狮油脂实业公司六里灌装厂（含），南至新浦路、艾南石材市场（含），西至浦三路，北至川杨河 | 25.1 | 北蔡 |  | 征地补偿，集体企业补偿，居民动迁，场地平整 | 189600 | 1740 | 165860 | 10000 | 12000 | 上海北蔡新城镇开发有限公司 | 项目类地块：申报征地补偿安置方案公告，已报房屋征收 公益类地块：正在申报农转用及征地 |  |  |  |  | √ | √ | √ | √ | √
北蔡南新村城中村改造项目 |  | 自营 | 南新村区块东至锦绣路，西至规划道路，南至陈春路，北至规划道路 | [9 empty] | 上海北蔡新城镇开发有限公司 | 储备批文完成，已报房屋征收 |  |  |  |  | √ | √ | √ | √ | √